## Roadmap Notificações
✓ | Fase | Etapa | Tarefa | Descrição Detalhada | Arquivos | Prioridade | Status
☐ | FASE 1 | Preparação | Instalar node-cron | Execute no terminal: npm install node-cron Essa biblioteca permite agendar tarefas para executar em horários específicos (ex: todo dia às 8h) | - | ALTA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 1 | Criar pasta models | Crie a pasta: src/js/models (se ainda não existir) | src/js/models/ | ALTA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 1 | Criar Notificacao.js | Crie o arquivo src/js/models/Notificacao.js Esse arquivo será o Model principal para gerenciar todas as notificações. Métodos principais: - calcularNotificacoesPendentes(veiculoId) - criarNotificacao(veiculoId, dados) - adiarNotificacao(veiculoId, notifId, meses) - marcarComoConcluida(veiculoId, notifId) - listarPendentes(veiculoId) | src/js/models/Notificacao.js | ALTA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 1 | Implementar calcularDataPorKm() | Adicione a função que calcula quando a manutenção será necessária baseado em KM: Lógica: 1. KM restantes = KM próxima manutenção - KM atual 2. Meses restantes = KM restantes / KM mensal 3. Dias restantes = Meses * 30 4. Data estimada = Hoje + Dias restantes Exemplo: Faltam 5.000km, roda 1.500km/mês = 3.3 meses = ~100 dias | src/js/models/Notificacao.js | ALTA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 1 | Implementar calcularDataPorTempo() | Adicione a função que calcula quando a manutenção será necessária baseado em TEMPO: Lógica: 1. Última manutenção + Intervalo em meses 2. Exemplo: Última troca: 01/01/2024 + 12 meses = 01/01/2025 | src/js/models/Notificacao.js | ALTA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 1 | Implementar determinarCriterioVencedor() | Adicione a função que compara as duas datas e retorna qual critério vence: Lógica: Se data por KM < data por tempo: return { criterio: 'km', dataEstimada: dataPorKm } Senão: return { criterio: 'tempo', dataEstimada: dataPorTempo } Exemplo: Por KM: 01/10/2024 Por Tempo: 01/01/2025 Vencedor: KM (mais cedo) | src/js/models/Notificacao.js | ALTA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 1 | Implementar deveNotificar() | Adicione a função que verifica se já está no período de notificação: Lógica: 1. Data limite = Data estimada - 15 dias 2. Se hoje >= data limite: notificar Exemplo: Data estimada: 01/10/2024 Data limite: 15/09/2024 Se hoje for 16/09/2024 ou depois: NOTIFICAR | src/js/models/Notificacao.js | ALTA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 1 | Implementar calcularNotificacoesPendentes() | Método principal que combina todas as funções anteriores: 1. Buscar veículo do banco 2. Para cada intervalo de manutenção preventiva: a) Encontrar última manutenção desse tipo b) Calcular data estimada por KM c) Calcular data estimada por tempo d) Determinar critério vencedor e) Verificar se deve notificar (15 dias antes) 3. Retornar array de notificações pendentes | src/js/models/Notificacao.js | ALTA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 1 | Testar cálculos no Console | Teste as funções no console do navegador (F12): 1. Teste calcularDataPorKm(25000, 30000, 1500) Esperado: Data daqui ~3.3 meses 2. Teste calcularDataPorTempo('2024-01-01', 12) Esperado: 2025-01-01 3. Teste determinarCriterioVencedor() Esperado: Retornar o critério que vence | Console do navegador | ALTA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 2 | Criar pasta jobs | Crie a pasta: src/js/jobs | src/js/jobs/ | ALTA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 2 | Criar verificarNotificacoes.js | Crie o arquivo src/js/jobs/verificarNotificacoes.js Esse arquivo será executado automaticamente todo dia às 8h da manhã para verificar se há notificações a serem criadas. Usará a biblioteca node-cron para agendar a execução. | src/js/jobs/verificarNotificacoes.js | ALTA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 2 | Implementar cron job diário | Adicione o código do cron job: import cron from 'node-cron'; // Executa todo dia às 08:00 cron.schedule('0 8 * * *', async () => { console.log('🔔 Verificando notificações...'); // Buscar todos os veículos // Para cada veículo: // - Calcular notificações pendentes // - Criar novas notificações se necessário }); Formato cron: minuto hora dia mês dia-semana '0 8 * * *' = às 8h todo dia | src/js/jobs/verificarNotificacoes.js | ALTA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 2 | Integrar job no server.js | No arquivo src/js/server.js, adicione: import './jobs/verificarNotificacoes.js'; Coloque essa linha ANTES de iniciar o servidor (app.listen). Isso fará com que o job seja carregado e agendado quando o servidor iniciar. | src/js/server.js | ALTA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 2 | Testar job manualmente | Para testar sem esperar até às 8h: 1. Mude temporariamente para executar a cada 1 minuto: cron.schedule('* * * * *', ...) 2. Reinicie o servidor (npm run dev) 3. Observe os logs no console a cada minuto 4. Após confirmar que funciona, volte para '0 8 * * *' | Terminal | ALTA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 3 | Criar notificacoes.js (rotas) | Crie o arquivo src/js/routes/notificacoes.js Esse arquivo conterá todas as rotas da API para gerenciar notificações. Rotas necessárias: - GET /api/veiculos/:id/notificacoes (listar) - POST /api/veiculos/:id/notificacoes/:notifId/adiar - PATCH /api/veiculos/:id/notificacoes/:notifId/concluir - DELETE /api/veiculos/:id/notificacoes/:notifId | src/js/routes/notificacoes.js | ALTA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 3 | Implementar rota GET (listar) | GET /api/veiculos/:veiculoId/notificacoes Retorna todas as notificações de um veículo. Filtros opcionais: - ?status=pendente (apenas pendentes) - ?status=adiada (apenas adiadas) Resposta esperada: [ { id: 'notif_123', tipo: 'trocaOleo', nomeManutencao: 'Troca de óleo', status: 'pendente', dataEstimada: '2024-10-01', kmEstimado: 30000, kmRestantes: 5000 } ] | src/js/routes/notificacoes.js | ALTA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 3 | Implementar rota POST (adiar) | POST /api/veiculos/:veiculoId/notificacoes/:notifId/adiar Body: { mesesAdiar: 2, motivo: 'Não atingi a quilometragem ainda' } Ação: 1. Buscar notificação 2. Adicionar adiamento ao array 3. Calcular nova data estimada 4. Mudar status para 'adiada' 5. Retornar notificação atualizada | src/js/routes/notificacoes.js | ALTA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 3 | Implementar rota PATCH (concluir) | PATCH /api/veiculos/:veiculoId/notificacoes/:notifId/concluir Ação: 1. Buscar notificação 2. Mudar status para 'concluida' 3. Adicionar dataConclusao 4. Retornar notificação atualizada Usado quando usuário registra a manutenção. | src/js/routes/notificacoes.js | ALTA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 3 | Implementar rota DELETE (ignorar) | DELETE /api/veiculos/:veiculoId/notificacoes/:notifId Ação: 1. Buscar notificação 2. Mudar status para 'ignorada' 3. Ou remover do array (opcional) 4. Retornar confirmação Usado quando usuário quer ignorar uma notificação. | src/js/routes/notificacoes.js | ALTA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 3 | Registrar rotas no app.js | No arquivo src/js/app.js, adicione: import notificacoesRoutes from './routes/notificacoes.js'; app.use('/api/veiculos', notificacoesRoutes); Coloque após as outras rotas (fabricantes, veiculos). | src/js/app.js | ALTA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 3 | Testar rotas com cURL | Teste no terminal: 1. Listar notificações: curl http://localhost:3000/api/veiculos/ABC123/notificacoes 2. Adiar notificação: curl -X POST http://localhost:3000/api/veiculos/ABC123/notificacoes/notif_123/adiar -H 'Content-Type: application/json' -d '{"mesesAdiar":2}' 3. Concluir: curl -X PATCH http://localhost:3000/api/veiculos/ABC123/notificacoes/notif_123/concluir | Terminal | ALTA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 4 | Adicionar badge no header | No arquivo src/index.html, adicione no <header>: <div class="header__notificacoes"> <button class="btn__notificacoes" id="btnNotificacoes"> 🔔 <span class="badge__notificacoes" id="badgeNotificacoes">0</span> </button> </div> Esse botão mostrará o número de notificações pendentes. | src/index.html | ALTA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 4 | Estilizar badge no CSS | No arquivo src/styles/style.css, adicione: .btn__notificacoes { position: relative; background: transparent; border: none; font-size: 1.5rem; cursor: pointer; } .badge__notificacoes { position: absolute; top: -5px; right: -5px; background: #DC2626; color: white; border-radius: 50%; padding: 2px 6px; font-size: 0.7rem; font-weight: bold; display: none; } .badge__notificacoes.active { display: block; } | src/styles/style.css | ALTA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 4 | Implementar carregarNotificacoes() | No arquivo src/js/main.js, adicione: async function carregarNotificacoes() { const veiculos = getVeiculos(); let total = 0; for (const veiculo of veiculos) { const response = await fetch(`/api/veiculos/${veiculo._id}/notificacoes?status=pendente`); const notifs = await response.json(); total += notifs.length; } const badge = document.getElementById('badgeNotificacoes'); badge.textContent = total; if (total > 0) { badge.classList.add('active'); } } carregarNotificacoes(); | src/js/main.js | ALTA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 4 | Testar badge na home | 1. Abra http://localhost:3000/index.html 2. Verifique se o ícone 🔔 aparece no header 3. Se houver notificações, o badge vermelho deve aparecer com o número 4. Se não houver, o badge não aparece | Navegador | ALTA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 5 | Criar notificacoes.html | Crie o arquivo src/notificacoes.html Essa será a página que lista todas as notificações pendentes. Estrutura: - Header com título '🔔 Notificações' - Filtros (Todas / Pendentes / Adiadas) - Lista de cards de notificações - Cada card com botões de ação | src/notificacoes.html | MÉDIA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 5 | Criar notificacoes.css | Crie o arquivo src/styles/notificacoes.css Estilos necessários: - Cards de notificação - Badges de status (urgente, próxima, ok) - Botões de ação - Cores diferentes por nível de urgência: - Atrasada: vermelho - Urgente: laranja - Próxima: amarelo - OK: verde | src/styles/notificacoes.css | MÉDIA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 5 | Criar notificacoes.js | Crie o arquivo src/js/notificacoes.js Funções necessárias: - carregarNotificacoes() - buscar da API - renderizarNotificacoes() - criar HTML dos cards - filtrarPorStatus() - filtrar por status - abrirModalAdiar() - abrir modal de adiamento - jaFizManutencao() - marcar como concluída - ignorarNotificacao() - ignorar | src/js/notificacoes.js | MÉDIA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 5 | Implementar renderização dos cards | Para cada notificação, criar um card HTML: <div class="notificacao__card notificacao--{status}"> <div class="notificacao__header"> <h3>{nomeManutencao}</h3> <span class="badge badge--{urgencia}">{URGENTE}</span> </div> <div class="notificacao__info"> <p>Veículo: {apelido}</p> <p>Data estimada: {dataEstimada}</p> <p>KM estimado: {kmEstimado}</p> </div> <div class="notificacao__acoes"> <button onclick="jaFiz()">✅ Já fiz</button> <button onclick="adiar()">⏰ Adiar</button> <button onclick="ignorar()">❌ Ignorar</button> </div> </div> | src/js/notificacoes.js | MÉDIA | Pendente
☐ | FASE 1 | Etapa 5 | Link badge → página notificações | No arquivo src/js/main.js, adicione evento de clique no badge: document.getElementById('btnNotificacoes').addEventListener('click', () => { window.location.href = './notificacoes.html'; }); Quando clicar no 🔔, vai para a página de notificações. | src/js/main.js | MÉDIA | Pendente
☐ | FASE 2 | Etapa 6 | Criar modal de adiamento | No arquivo src/notificacoes.html, adicione: <div class="modal" id="modalAdiar" style="display:none;"> <div class="modal__overlay"></div> <div class="modal__content"> <h2>⏰ Adiar Notificação</h2> <p>Por quantos meses deseja adiar?</p> <select id="mesesAdiar"> <option value="1">1 mês</option> <option value="2">2 meses</option> <option value="3">3 meses</option> <option value="6">6 meses</option> </select> <textarea id="motivoAdiar" placeholder="Motivo (opcional)"></textarea> <div class="modal__acoes"> <button onclick="confirmarAdiar()">Confirmar</button> <button onclick="fecharModal()">Cancelar</button> </div> </div> </div> | src/notificacoes.html | MÉDIA | Pendente
☐ | FASE 2 | Etapa 6 | Estilizar modal | No arquivo src/styles/notificacoes.css, adicione: .modal { position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; z-index: 1000; } .modal__overlay { position: absolute; width: 100%; height: 100%; background: rgba(0,0,0,0.7); } .modal__content { position: relative; max-width: 500px; margin: 100px auto; background: white; padding: 30px; border-radius: 8px; } (continuar estilos...) | src/styles/notificacoes.css | MÉDIA | Pendente
☐ | FASE 2 | Etapa 6 | Implementar abrirModalAdiar() | No arquivo src/js/notificacoes.js: function abrirModalAdiar(notificacaoId) { // Guardar ID temporariamente window.notificacaoAtual = notificacaoId; // Mostrar modal document.getElementById('modalAdiar').style.display = 'block'; } function fecharModal() { document.getElementById('modalAdiar').style.display = 'none'; window.notificacaoAtual = null; } | src/js/notificacoes.js | MÉDIA | Pendente
☐ | FASE 2 | Etapa 6 | Implementar confirmarAdiar() | No arquivo src/js/notificacoes.js: async function confirmarAdiar() { const meses = document.getElementById('mesesAdiar').value; const motivo = document.getElementById('motivoAdiar').value; const notifId = window.notificacaoAtual; try { const response = await fetch(`/api/veiculos/${veiculoId}/notificacoes/${notifId}/adiar`, { method: 'POST', headers: {'Content-Type': 'application/json'}, body: JSON.stringify({ mesesAdiar: meses, motivo }) }); if (response.ok) { alert('Notificação adiada com sucesso!'); carregarNotificacoes(); // Recarregar lista fecharModal(); } } catch (error) { alert('Erro ao adiar notificação'); } } | src/js/notificacoes.js | MÉDIA | Pendente
☐ | FASE 2 | Etapa 6 | Testar adiamento completo | 1. Abra a página de notificações 2. Clique em 'Adiar' em uma notificação 3. Modal deve abrir 4. Selecione 2 meses 5. Digite um motivo 6. Confirme 7. Notificação deve mudar status para 'adiada' 8. Data estimada deve ser atualizada | Navegador | MÉDIA | Pendente
☐ | FASE 2 | Etapa 7 | Implementar jaFizManutencao() | No arquivo src/js/notificacoes.js: async function jaFizManutencao(notificacaoId, veiculoId) { const confirmar = confirm('Confirma que já realizou esta manutenção?'); if (!confirmar) return; try { // 1. Marcar notificação como concluída await fetch(`/api/veiculos/${veiculoId}/notificacoes/${notificacaoId}/concluir`, { method: 'PATCH' }); // 2. Recalcular próximas notificações await fetch(`/api/veiculos/${veiculoId}/notificacoes/recalcular`, { method: 'POST' }); alert('Manutenção registrada!'); carregarNotificacoes(); } catch (error) { alert('Erro ao registrar manutenção'); } } | src/js/notificacoes.js | MÉDIA | Pendente
☐ | FASE 2 | Etapa 7 | Integrar com manutencao-nova.js | No arquivo src/js/manutencao-nova.js, após salvar manutenção: // Após criar manutenção com sucesso const response = await fetch(`/api/veiculos/${veiculoId}/manutencoes`, { method: 'POST', body: JSON.stringify(manutencao) }); if (response.ok) { // Marcar notificação relacionada como concluída await fetch(`/api/veiculos/${veiculoId}/notificacoes/concluir-por-tipo`, { method: 'POST', body: JSON.stringify({ tipo: manutencao.tipo }) }); window.location.href = `./veiculo-detalhes.html?id=${veiculoId}`; } | src/js/manutencao-nova.js | MÉDIA | Pendente
☐ | FASE 2 | Etapa 7 | Criar endpoint recalcular | No arquivo src/js/routes/notificacoes.js: router.post('/:veiculoId/notificacoes/recalcular', async (req, res) => { try { // 1. Buscar veículo const veiculo = await Veiculo.buscarPorId(req.params.veiculoId); // 2. Remover todas notificações antigas veiculo.notificacoes = []; // 3. Recalcular todas as notificações const novas = await Notificacao.calcularNotificacoesPendentes(veiculo._id); // 4. Criar novas notificações for (const notif of novas) { await Notificacao.criarNotificacao(veiculo._id, notif); } res.json({ mensagem: 'Notificações recalculadas' }); } catch (error) { res.status(500).json({ erro: 'Erro ao recalcular' }); } }); | src/js/routes/notificacoes.js | MÉDIA | Pendente
☐ | FASE 2 | Etapa 7 | Testar fluxo completo | Teste o fluxo completo: 1. Cadastre um veículo com KM atual 2. Registre uma manutenção (ex: troca de óleo aos 25.000 km) 3. Aguarde o job verificar (ou force manualmente) 4. Verifique se notificação foi criada 5. Registre nova manutenção aos 35.000 km 6. Verifique se notificação antiga foi concluída 7. Verifique se nova notificação foi criada para 45.000 km | Todo o sistema | ALTA | Pendente
☐ | FASE 3 | Extras | Adicionar histórico de adiamentos | Na página de notificações, mostrar histórico: Adiamentos anteriores: - 15/09/2024: Adiado 2 meses (Não atingi KM) - 01/11/2024: Adiado 1 mês (Feriado) Total: 2 adiamentos | src/notificacoes.html | BAIXA | Pendente
☐ | FASE 3 | Extras | Criar página de configurações | Criar src/configuracoes.html Permitir usuário configurar: - Antecedência das notificações (15/30 dias) - Horário do job diário (8h/12h/18h) - KM de alerta (500/1000 km antes) - Ativar/desativar notificações | src/configuracoes.html | BAIXA | Pendente
☐ | FASE 3 | Extras | Implementar notificações push | Usar Web Push API para enviar notificações push no navegador Biblioteca recomendada: web-push Quando job verificar, enviar push para navegador do usuário. | src/js/push-notifications.js | BAIXA | Pendente
☐ | FASE 3 | Extras | Implementar notificações por email | Usar biblioteca como Nodemailer Enviar email quando: - Nova notificação criada - Notificação urgente (7 dias antes) Template do email com informações da manutenção. | src/js/email-notifications.js | BAIXA | Pendente
☐ | FASE 3 | Extras | Criar dashboard de estatísticas | Criar src/dashboard.html Mostrar: - Total de manutenções feitas - Custo total por período - Gráfico de KM rodados - Manutenções mais frequentes - Previsão de próximas manutenções | src/dashboard.html | BAIXA | Pendente
☐ | FASE 3 | Extras | Exportar relatório PDF | Adicionar botão 'Exportar PDF' que gera: - Histórico completo de manutenções - Gráficos - Custos totais - Próximas manutenções Biblioteca recomendada: jsPDF | src/js/export-pdf.js | BAIXA | Pendente
☐ | FASE 3 | Extras | Atualização de KM automática | Ao registrar manutenção, perguntar: 'Qual o KM atual do veículo?' Atualizar kmAtual e dataLeitura do veículo automaticamente. Recalcular todas as notificações com novo KM. | src/js/manutencao-nova.js | MÉDIA | Pendente
☐ | FASE 3 | Extras | Modo offline (PWA) | Transformar em Progressive Web App: 1. Criar manifest.json 2. Criar service-worker.js 3. Cache de assets 4. Funcionar offline 5. Ícone na home screen | manifest.json, sw.js | BAIXA | Pendente